项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市动物疾病预防控制中心    填报日期：2021年5月30日

| 基本情况 | 项目名称 | 重大动物疫病监测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等疫病监测。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市动物疾病预防控制中心 |  | 主管部门 |  | 邵阳市农业农村局 |  |
|  | 单位负责人 | 皮绍娣 |  | 项目负责人 |  | 皮绍娣 |  |
|  | 项目属性 | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：30万元，其中：省级财政 万元；市级财政30万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《2020年湖南省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《湖南省非洲猪瘟专项监测方案》等。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《湖南省非洲猪瘟专项监测方案》、《2020年湖南主要动物疫病定点专项监测计划》、《2020年湖南省动物疫病监测与流行病学调查计划》等。 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 严格遵照各项财务规章制度实施项目上，并按“三重一大”原则集体研究，经账务会审小组、纪检等严格审批。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 经湖南省农业农村厅组织的绩效考核评估。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 30万元 | 30万元 |  | 30万元 |  | 0元 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 | 2020年1月至11月，全市排查生猪2586万余头次，市本级共监测了369个场、9个无害化处理场（点）、12个屠宰场，共采集猪拭子样品1860份、环境样品1840份、猪全血12559份。共监测口蹄疫样品5005份、猪瘟样品4503份、猪蓝耳样品4503份、小反刍兽疫样品3957份，共计使用经费30万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 通过监测，为全市防控动物疫病政策地制定提供了科学依据，确保没有发生区域性重大动物疫情。切实保障全市生猪养殖业健康可持续发展，我市存栏生猪431.09万头，同比增加29%，出栏生猪170.03万元，同比增长24%。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 经自评为有效。我中心严格遵照“三重一大”原则，每一项资金都严格按照相关财务制度使用，经过财务会审小组、纪检等严格审批。通过项目的实施，有力保障了养殖业的健康高质量发展，夯实了公共安全基础，切实将“疫情风险关口”前移，为全市养殖业筑牢了“安全线”。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 目前，动物疫病繁杂且病毒变异快，疫病监测任务不断增加，用于疫病监测的资金不足。为更好保障养殖业健康发展，建议增加重大动物疫病项目资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　皮绍娣

项目负责人：　皮绍娣

评价负责人：