附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市少年儿童图书馆

填报日期：  2021年 5 月 26 日

| 基本情况 | 项目名称 | 市少儿图书馆图书及设备购置（文化事业发展资金、市委宣传部2019年文化事业建设费经典图书购置费 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 新书采购、设备购置 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市少年儿童图书馆 |  | 主管部门 |  | 邵阳市文化旅游广电体育局 |  |
|  | 单位负责人 | 周任飞 |  | 项目负责人 |  | 周任飞 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 40万元，其中：中央财政 万元；市级财政 40万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020 年 1月起至 2020 年12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《公共图书馆法》、邵市办发[2016]35号《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 按市二级图书馆定级的必备条件：图书年入藏量不低于4000种。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额 40 万元 实际采购金额41.71万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《市少儿图书馆财务管理制度》《市少儿图书馆财务会审制度》《市少儿图书馆专款专用制度》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 根据读者群多为少年儿童的特点，依据实用性、连续性和完整性原则、特色化原则、多维多样性原则、勤俭节约原则，进行现场采购与政府采购招投标相结合的方式进行图书采购。另采购的书柜及监控设备为政府采购平台自行采购。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 未有调整 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 图书馆对每期每批采购的图书进行拆包，按照书目清单进行认真验收核对、登记（包括书目、价格、优惠的折扣等），确定无误后进行资产录入和财务入账。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 项目资金专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。超预算1.71万元为图书采购质保金，将从市指标‘免费开放配套资金’中支出。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《市少儿图书馆财务管理制度》中经费预决算、审批管理、支出管理。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 | 万 | 万 |  | 万 |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 40万 | 40万 |  | 41.71万 |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 40万 | 40万 |  | 41.71万 |  |  |
| 产出成果 | - 根据读者的特殊需求购买了4554个品种、15172册图书类书籍，价值37.2万元，并通过政府采购平台采购了书柜和监控设备4.51万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | - 图书馆藏量增大，为读者们提供更多更完善的图书借阅文化服务；促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。丰富人民群众精神文化生活，让免费开放深入社会，落到实处，为创建文明城市打下了夯实的基础。功在当代，利在千秋。 - 日常性阶段性的增购各类新书籍、报刊，增加馆藏书籍量。通过我们不断在提高对读者的服务质量,通过我们良好的一级图书馆环境,读者对图书馆服务职能更加满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对项目单位填报内容的客观真实性进行审核，并对项目单位的自评结论签具是否认定的意见。 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　周任飞

项目负责人：  周任飞

评价负责人：  周任飞