附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市少年儿童图书馆

填报日期：2021年6月10  日

| 基本情况 | 项目名称 | 群众文化体育活动资金800邵阳市少年儿童图书馆防疫设备购置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 配备专用图书馆消毒柜等相关设施 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市少年儿童图书馆 |  | 主管部门 |  | 邵阳市文化旅游广电体育局 |  |
|  | 单位负责人 | 周任飞 |  | 项目负责人 |  | 周任飞 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：10 万元，其中：省级财政 万元；市级财政 10 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1 月起至2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 中央、省、市关于疫情防控的相关精神 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额 10 万元 实际采购金额 10 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《市少儿图书馆财务管理制度》《市少儿图书馆财务会审制度》《市少儿图书馆专款专用制度》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 根据疫情情况，根据省市防疫有关要求及兄弟图书馆的做法，配备专用图书消毒柜等相关设施设备，以降低来馆读者及工作人员的身险。进馆来访人员必须佩戴口罩，每天对场馆进行消毒，借还书籍每天入图书专用消毒柜消毒。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 图书馆对采购回来的消毒柜，消毒液、口罩等进行拆包核对验收，确定无误后进行资产录入和财务入账。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 项目资金专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《市少儿图书馆财务管理制度》中经费预决算、审批管理、支出管理。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 产出成果 | 通过政府采购平台采购了3台图书专用消毒柜、5000个口罩、数瓶消毒液、洗手液。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 降低来馆读者及工作人员的身体感染风险,为读者们提供安全舒适的借阅环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对项目单位填报内容的客观真实性进行审核，并对项目单位的自评结论签具是否认定的意见。 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　周任飞

项目负责人：　周任飞

评价负责人：  周任飞