附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市文化馆填报日期：2021年6 月25日

| 基本情况 | 项目名称 | 2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | “中国梦、邻里情”文化活动进社区 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市文化馆 |  | 主管部门 |  | 邵阳市文旅广体局 |  |
|  | 单位负责人 | 朱国强 |  | 项目负责人 |  | 简白 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 ☑新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 3 万元，其中：省级财政 3 万元；市级财政 0 万元；其他 0 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 湘财预{2020}191号 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目资金的实施，丰富了社区的精神文化生活，促进了我市的精神文明建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《邵阳市文化馆专项资金管理制度》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 严格按照专项资金管理制度及财务报账流程使用资金，实行专款专用。 注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整，资金按预算规定用途使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 该项目资金结转下年，尚未验收。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 该项目无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《邵阳市文化馆专项资金管理制度》、《邵阳市文化馆财务报账流程图》 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 3 | 3 |  | 0 |  | 3 |
|  | 市级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 | “中国梦 邻里情”系列活动将充分调动我市文化志愿者和社区基层力量，通过文娱表演、培训、巡讲、游艺活动等形式促进邻里和睦关系， 将基层公共文化服务由“送文化”到“种文化”，再到“创文化”的转变，进一步加强了基层文化志愿者队伍建设，能有效丰富基层群众文化生活，提升基层公共文化效能，助力社区文化的振兴。 。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 加强了基层文化志愿者队伍建设，能有效丰富基层群众文化生活，提升基层公共文化效能，助力社区文化的振兴。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 为更好地丰富基层群众文化生活，提升基层公共文化效能，助力社区文化的振兴，建议加大资金投入。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　朱国强

项目负责人：　简  白

评价负责人：  阳海佳