附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市工业企业改制服务办公室   填报日期：2021年06月09日

| 基本情况 | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 处理好已验收改制企业的遗留问题，做好正在改制企业的改制工作以及尚未改制企业的行业管理和指导工作，做好企业的稳定和解困工作，做好离退休人员的管理工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市工业企业改制服务办公室 |  | 主管部门 |  | 邵阳市工业和信息化局 |  |
|  | 单位负责人 | 戴开盛 |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：30万元，其中：省级财政0万元；市级财政 30万元；其他0万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 根据企业改制会议纪要、信访维稳工作会议精神，1.管理着已改制未验收企业14家，职工人数多，改制工作不安定因素多，职工期望值过高，矛盾大，维稳工作难度大。 2.管理着尚未改制企业21家，自收自支事业单位4家。企业均已停产，企业职工强烈要求改制，因改制经费缺口大，无法启动改制工作，矛盾突出。 3.管理着已改制以及未改制企业军转干部497人，各种诉求多，矛盾突出，需要经常接访及处理个案。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 该项目可行。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 该项目无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额0万元 实际采购金额0万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《邵阳市本级财政专项资金管理办法》（市政府办发【2015】4号文） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 1、健全领导机制，责任落实到位；2、树立风险意识，狠抓源头管理；3、树立服务意识，强化责任追究制度；4、加强特殊群体的维稳工作；5、加强信访案件的化解办结；6、大力开展扫黑除恶专项斗争。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整，资金按预算规定用途专款专用。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 年末本单位对全年信访维稳工作进行了汇报总结。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支、无超预算等情况，专款专用。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 严格执行《邵阳市工业企业财务管理制度》 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 30 | 30 |  | 30 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 30 | 30 |  | 30 |  | 0 |
| 产出成果 | 今年以来，共接待5人以上群体性上访案件32件，涉及职工592人次，接待职工来访个案107人次，同比下降31%，绝大多数案例得到圆满解决，组织开展上门走访慰问特困职工170人、特困党员、特困军转干部45人次、住院军转干部257人次，为他们解决了燃眉之急。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 通过各种措施的落实，我办系统职工上访安全较上年度有较大幅度的下降，确保了我办系统社会稳定；全年我办系统军转干部未发生集体上访和串访，有效维护了这一特殊群体的相对稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 根据各项指标、情况进行综合分析作出的评价结论为：有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：