2020年项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市疾病预防控制中心          填报日期：2021年5  月25日

| 基本情况 | 项目名称 | 重大公共卫生服务及重大传染病防治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 预防和控制新冠、鼠疫、二号病、艾滋病、结核病等传染病的发生，保障全市免费疫苗冷链运输及接种工作正常运转，降低疫苗针对性传染病发病率，保障水和食品风险监测、职业病防治、疫情网络直报工作正常进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市疾病预防控制中心 |  | 主管部门 |  | 市卫生与健康委员会 |  |
|  | 单位负责人 | 朱鹏程 |  | 项目负责人 |  | 朱鹏程 |  |
|  | 项目属性 | √经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额1929.74万元，其中：省级财政51.9万元；市级财政575万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《传染病防治法》《疫苗流通与预防接种管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品安全法》 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无可行性研究报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | √是 □否 应采购金额623.28万元实际采购金额399.28万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 √否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省疾控中心各病种防控实施方案》、《邵阳市疾病预防控制中心管理制度》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供公共卫生服务 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 《邵阳市疾病预防控制中心财务管理制度》《邵阳市疾病预防控制中心财务会审制度》《邵阳市疾病预防控制中心公共卫生专项资金预算和执行管理办法》 》 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 | 1342.14 | 1342.14 |  | 772.25 |  | 569.89 |
|  | 省级财政 | 51.9 | 51.9 |  | 0 |  | 51.9 |
|  | 市级财政 | 535.7 | 535.7 |  | 482.78 |  | 52.92 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 1929.74 | 1929.74 |  | 1255.04 |  | 674.70 |
| 产出成果 | 2020年对全市新冠肺炎确诊的病人102人，密切接触者2621人，聚集性疫情21起，开展流行病学调查，并对每起疫情开展核酸检测及侦查分析；全市法定传染病发病率总体保持平稳，较去年（565.685/10万）减少33.91%；总发病率全省最低，无甲类传染病发生，未发生较大级别以上突发公共卫生事件；肺结核患者成功治疗率、艾滋病病毒感染者结核病检查率、基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率均达到90%以上，艾滋病病死率继续下降了2个百分点；检查麻风病患者密切接触者60人，排查可疑麻风线索804条；达到了消除疟疾的指标；疫情报告质量综合率为99.9%，有效证件填报率达到99.98%，共报告发生突发公共卫生47起，报告涉及人数712人，所有事件均得到了及时、规范处置，组织开展了新冠肺炎疫情防控应急演练，积极参加省里组织的全员核酸检测应急演练，锻炼了应急队伍，有效地提高我市突发公共卫生事件应急处置的能力；免疫规划疫苗接种率保持在较高的水平，形成了有效的人群免疫屏障。二是免疫规划针对性疾病发病率控制在极低水平，继续维持无“脊灰”状态；完成脑卒中高危人群院外筛查4000余人；各县市区均已达到碘缺乏病消除标准；重点寄生虫病防治规划的终期评估监测指标均达到国家要求；监测食品中化学污染物及有害因素样品107份，检测项目1841项，共监测食品微生物及其致病因子样品200份，检测项目628项，监测食源性疾病3685例、食源性疾病事件67起；完成水质样品采集200份（34项指标），检测数据6800项，完成城市饮用水监测样品采集422份（34项），共检测项目14348项；开展职业病危害现状调查，全年共完成调查2014个单位（任务数1973个），工作场所职业病危害因素监测，共完成项目调查和监测164个单位，职业性尘肺病随访与回顾性调查，共完成随访12163例，完成放射工作单位基本情况调查241家，项目单位详情调查13家，完成职业健康检查8100余人次，接诊劳动者2100余人次。共诊断职业性尘肺病198例（新发13例），临床诊断农民工尘肺病560例(初诊539例)。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 有效阻断了新冠肺炎疫情传播，全市法定传染病发病率总体保持平稳，较去年（565.685/10万）减少33.91%。总发病率全省最低，无甲类传染病发生，未发生较大级别以上突发公共卫生事件，结核病、艾滋病防治工作稳步推进，麻风病防治工作落到实处，卫生应急体系和能力建设取得积极进展，以控制麻疹为重点，免疫规划工作稳步推进，慢性病、地方病、寄生虫病防治工作逐步加强，食品安全风险监测能力稳步提升，城乡饮用水监测全面展开，职业病防治工作取得成效，取得了较好的社会效益，为人民身体健康和社会经济发展提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 综合分析评价为：优 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对项目单位填报内容的客观真实性进行审核，并对项目单位的自评结论签具是否认定的意见。 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：