附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市供销储运总公司 填报日期：2021年6月21日

| 基本情况 | 项目名称 | 农资冬储补贴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 优恵农资冬储仓库租金；维护现有仓库铁路专用线等各项设施，改善仓储、中转条件；改进装卸设备，提高装卸效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市供销储运总公司 |  | 主管部门 |  | 邵阳市供销合作总社 |  |
|  | 单位负责人 | 何明艳 |  | 项目负责人 |  | 汪庆春 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 万元，其中：省级财政 万元；市级财政90 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 国发2009[40]号、湘政发2010[24]号、市政府常务会议纪要[2010]第20次，邵市发[2016]17号、邵阳市政府2016年第19次常务会议、邵阳市政府2017年第8次常务会议、邵阳市委全面深化改革小组第14次会议 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 可行 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 可行 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | ①邵阳市供销合作总社签订的《冬储化肥合同》②市供销储运总公司制定的《冬储资金管理办法》、《2020年化肥冬储实施计划》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | ①维护改善仓储中转条件;②积极组织优质化肥物质；③提供最优条件，引进化肥厂商入驻；④与物美价廉厂商签订合同；⑤提供优质服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 本年度无调整内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 至2020年底共实现冬储化肥13600吨，其中：钾肥3800吨、尿素5200吨、复合肥3400吨、其它化肥1200吨。由市供销合作总社组织有关人员验收确认。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格管理、专款专用。严肃财经纪律、杜绝非项目资金支出，严禁虚列开支，截留挤占挪用及超标准开支，让项目资金充分发挥有效作用。严格按照财务制度及会计准则规范核算。做到专有管理，专户储存、专项核算。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 执行邵阳市供销合作总社及供销储运总公司《财务管理制度》和《冬储补贴资金管理办法》。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 90 | 60 |  | 60 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 90 | 60 |  | 60 |  | 0 |
| 产出成果 | 提高仓容的有效利用率，确保化肥储存的安全性，减少储存环节商品变质损耗，降低化肥储存成本。保障市场供给需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 年实现冬储化肥1.3万吨以上，基本上可以确保邵阳地区农业生产稳步发展。能够及时足量供应农民群众农业生产对化肥的需求，做到不误农时，并能有效地平抑市场化肥物价，让农民群众真正受益，提高农民群众农业生产的积极性。同时通过优化农肥品种，组织、推行绿色农业、绿色环保具有长久深远意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 本项目的实施，对本地区农业生产的快速发展、促进农民群众的农业生产积极性，具有良好的现实意义。通过冬储化肥，能有效地解决农时急需化肥的需求，做到不误农时，通过价格的优惠补贴，能有效地平抑市场化肥价格，让农民群众真正受益，其产出成果及效益是显而易见的。故此，本项目自评结论为良。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 需持续投入资金，增大资金额度，不断完善相关制度，确保专项实施发挥更大效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：