附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：湖南邵阳国家粮食质量监测站　　　          填报日期：2021  年 6 月23  日

| 基本情况 | 项目名称 | 粮食质检专项经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 主要用于室验室维护，试验专用仪器维护，专用材料试剂的购买，采样人员的差旅费、住宿费、办公费等费用支出。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 湖南邵阳国家粮食质量监测站 |  | 主管部门 |  | 市发改委 |  |
|  | 单位负责人 | 王新荣 |  | 项目负责人 |  | 孙爱国 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 70万元，其中：省级财政 0 万元；市级财政 70 万元；其他 0 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020年 1月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 该项目非建设项目，用于质检专项，无项目立项 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无可行性研究报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额10.5万元 实际采购金额10.5万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 财政局各项财务管理制及湖南邵阳国家粮食质量监测站财务管理制度 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。结合我单位实际，制订了《湖南邵阳国家粮食质量监测站财务管理制度》等规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制执行的监督，财务管理有章可循。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 2020年，湖南省食安委下达我市粮食检测任务1480批次，到年底共完成了1565批次检测，其中原粮1319批次，成品粮246批次。检测粮食的质量指标、品质指标和粮食质量安全指标（镉、铅、汞、无机砷；黄曲霉毒素B1；农药残留），并向市人大、市发改委等上级机关上报检测数据和数据分析。另采集国家和省级监测样品142份、国家标准和科研样品3份。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 财政局各项财务管理制及湖南邵阳国家粮食质量监测站财务管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 70 | 70 |  | 70 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 70 | 70 |  | 70 |  | 0 |
| 产出成果 | 2020年，湖南省食安委下达我市粮食检测任务1480批次，到年底共完成了1565批次检测，其中原粮1319批次，成品粮246批次。检测粮食的质量指标、品质指标和粮食质量安全指标（镉、铅、汞、无机砷；黄曲霉毒素B1；农药残留），并向市人大、市发改委等上级机关上报检测数据和数据分析。另采集国家和省级监测样品142份、国家标准和科研样品3份。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 积极贯彻国家粮食收购政策，为粮食收购检验鉴定把关；积极服务于粮食储藏保管，开展库存粮食质量安全监管监测；积极服务于国家粮食质量安全预警，开展粮食质量风险监测与治理，指导农户科学种粮和储粮，减少产后粮食损失。积极服务于“三农”，开展粮食质量调查与品质测报，促进粮食种植结构优化和农民增收；积极服务于社会，保障军需民用口粮安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：