项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市价格成本调查队 填报日期：2021年 6月17 日

| 基本情况 | 项目名称 | 农产品成本调查、成本监审及政府购买服务成本监审 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 农产品成本调查、成本监审及政府购买服务成本监审 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市价格成本调查队队成本 |  | 主管部门 |  | 市发改委 |  |
|  | 单位负责人 | 何劭华 |  | 项目负责人 |  | 隆平 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 一次性 □新增 延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：54.65 万元，其中：省级财政 29.65 万元；市级财政 25 万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020 年 1月起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 农产品成本调查项目。国家发改委发改价格规【2017】1454号； 成本监审项目。国家发改委【2017】8号令。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | - 农产品成本调查项目，农产品成本是农产品价值的重要组成部分，在市场经济条件下，通过及时、准确对农产品的生产成本水平，对于制定合理的农产品价格与流通政策，加强农业宏观调控，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展，具有十分重要的意义,在稳定农产品价格，维护国家、集体、消费者权益等方面有重要作用。 2、成本监审监测和政府购买服务项目，规范了政府制定价格成本监审行为，提高了政府价格决策科学性,为政府制定和调整价格、财政补贴以及政府购买服务提供基础数据。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额 2.8万， 实际采购金额 1.47万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 财政部、国家发改委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号）、《政府制定价格成本规则》细则（湘发成调【2017】1119号） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 1、农产品成本调查。建立调查户信息网络，为国家制定“三农”政策提供真实可靠的数据。 2、成本监审。为制定价格的科学性、合理性提供依据，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益，减少政府的价格补贴支出，2020年审减被审单位上报成本4818万元左右。 3、政府购买服务成本监审。为政府购买服务确定支付价格提供基本依据。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 1、完成全年农产品成本调查工作。 2、完成成本监审工作。 3、完成政府购买服务成本监审工作。。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 严格按照相关文件规定实行资金管理，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 严格按照财政部、国家发改委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建[2003]237号）、《政府制定价格成本规则》细则（湘发成调【2017】1119号）等办法使用资金、及报账等管理制度。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 40.5 | 40.5 |  | 30 |  | 10.5 |
|  | 市级财政 | 25 | 25 |  | 25 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 65.5 | 65.5 |  | 55 |  | 10.5 |
| 产出成果 | 1、完成常规品种成本调查7个。 2、专项成本调查3个，重要消费品平均成本调查及稻谷、生猪价格发布平台信息采集。 3、调定价前成本监审6个。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 1、完成常规品种成本调查7个，为科学制定相关农业政策提供重要支撑，为社会公众开展农业研究、进行生产经营决策提供依据 2、专项成本调查3个，重要消费品平均成本调查及稻谷、生猪价格发布平台信息采集。在稳定农产品价格，维护国家、集体、消费者权益等方面有重要作用。 3、完成调定价前成本监审项目6个，核减4818.15万元，通过成本监审和调查，为政府制定和调整价格、财政补贴以及政府购买服务提供基础数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　何劭华

项目负责人：　隆  平

评价负责人：  罗玉华