项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市林业局   填报日期：2021年6月 18日

| 基本情况 | 项目名称 | 自然保护地整合优化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 通过整合优化工作，基本达到保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的政策要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市林业局 |  | 主管部门 |  | 邵阳市林业局 |  |
|  | 单位负责人 | 刘文龙 |  | 项目负责人 |  | 吕群 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 ☑一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：245万元，其中：省级财政0万元；市级财政245万元；其他 0万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020 年01月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | ☑是 □否 应采购金额245万元 实际采购金额245万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 湖南省林业项目管理办法 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无项目调整内容，报批程序和手续完整。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 根据《邵阳市林业局机关财务管理办法》进行核算，市财政局监管，专款专用。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 依据邵阳市林业局机关财务管理办法。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 245 | 245 |  | 245 |  | 0 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 245 | 245 |  | 245 |  | 0 |
| 产出成果 | 一、摸底调查成果 1、摸底调查报告文本及图集； 2、邵阳市自然保护地调查表及统计表 3、自然保护地矢量图及数据库。 二、自然保护地评估论证成果 1、评估论证报告文本及图集； 2、保护地评估表及统计表； 3、矢量图及数据库。 三、空缺地分析成果 1、空缺地分析报告文本及图集； 2、空缺地分析表及统计表； 3、矢量图及数据库。 四、自然保护地整合优化成果 1、整合优化预案报告文本及图集； 2、保护地整合优化评价表； 3、矢量图及数据库。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 1.《邵阳市自然保护地整合优化预案》已获省自然保护整合优化联席会议单位组织的评审通过。整合优化后，全市55个自然保护地拟整合优化为30个（国家公园（试点）1个、自然保护区3个、自然公园25个、原生境保护区1个面积232119.68公顷，占国土面积的11.11%，比整合优化前增加0.52%。我市整合优化工作基本达到了保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的政策要求，同时通过整合优化，也对一些重大基础设施、民生项目长期规划留足了建设的空间，较好的处理好发展和保护的关系。 2.邵阳市林业局被评为全省自然保护地整合优化工作先进单位。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：刘文龙

项目负责人：吕群

评价负责人：孙文雅