## Sheet1
附件1
项目绩效自评报告表
（实施单位用）
填报单位：邵阳市自然资源和规划局 填报日期：2021年6月25日
基本情况 | 项目名称 | 市辖三区14个村村庄规划
| 项目主要内容 | 按照集聚提升类、特色保护类、城郊融合类与其他类进行规划，包括发展定位与目标、国土空间布局及用途管制、住房布局规划、产业发展规划、道路交通规划、公共和基础设施规划、防灾减灾规划、近期行动计划共八项内容。
| 项目单位 | 邵阳市自然资源和规划局 |  | 主管部门 |  | 邵阳市自然资源和规划局
| 单位负责人 | 王大松 |  | 项目负责人 |  | 马文军
| 项目属性 | □经常性 √一次性 □新增 □延续
| 资金总额 及构成 | 总额：135.6万元，其中：省级财政0万元；市级财政135.6万元；其他0万元。
| 项目起止时间 | 2020年4月起至2020年12月止
实施情况 | 项目立项依据 | 湖南省自然资源厅办公室印发的《关于认真做好多规合一村庄规划试点工作的通知》（湘自然资办发﹝2020﹞100号）
| 可行性研究报告结论 | 无
| 专家评审论证 结论 | 无
| 是否实施政府采购及金额 | √是 □否
应采购金额135.6万元 实际采购金额135.6万元
| 是否实行 招投标 | □是 √否
| 是否实行国库 集中支付 | √是 □否
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 √否
| 是否实行合同管理制 | √是 □否
| 是否实行财政双控账户管理 | □是 √否
| 是否实行财政专户管理 | √是 □否
管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《湖南省村庄规划编制技术大纲（试行）》与《湖南省村庄规划编制行动指南（试行）》
| 具体工作措施 | 编制工作程序按《湖南省村庄规划编制工作指南》执行到位。开展必要的宣传动员和技术培训工作；进行基础数据资料收集和分析；开展驻村调查、征求村民及相关部门意见。村庄规划应完成不少于30日的成果公示，经三分之二以上村民代表或者村民会议三分之二以上成员同意后，方可报县级自然资源主管部门进行符合性审查。村庄规划须征求行业专家，以及发改、住建、农业农村、财政、交通、水利、林业、文旅、民政等部门意见。
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 1、组织召开村庄规划村民培训会议2、开展驻村调查与规划编制，有“成果听证→成果公示→成果表决→成果公开”等程序；3专家及部门审查；4、报市人民政府审查
| 项目完工验收情况 | 已通过市人民政府批准实施并报省自然资源厅备案
资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
| 财务管理制度 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法
资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出 （万元） |  | 结余资金（万元）
中央财政
省级财政
| 市级财政 | 135.6 | 135.6 |  | 135.6 |  | 0
其它
| 合 计 | 135.6 | 135.6 |  | 135.6 |  | 0
产出成果 | 由正式成果、附件材料与数据组成。正式成果包括规划“两图一则多表一约一说明”，具体为“综合规划图、规划示意图、管制规则、规划目标表、国土空间结构调整表、近期建设项目表、村规民约、规划说明；附件材料应包括工作过程、意见及回复、技术说明。规划成果数据库为shp格式，包括行政区、现状地类、规划地类、永久基本农田、生态保护红线。具体数据定位坐标、要素属性字段参考数据入库标准。
产出效益 | 1、社会效益：通过规划，能够使得村庄建设有章可循，有法可依，合理规范农村各项建设，减少或避免村民建房产生的社会矛盾；2、经济效益：避免出现村民违规建房与违规建设后产生的违法拆除行为，减少建设成本的浪费；3、环境效益：少占或不占耕地，避免占用永久基本农田与生态红线，制定了环境保护规则。
自评结论 | 基本有效
问题与建议 | 1、村民预期的集中建房区域因基本农田、生态红线或其他原因不能占用，与村民的想法差距较大，导致村民及村委会积极性不高，最后的程序敷衍了事； 2、地方财政资金不足，压缩单个村编制经费；且各类村民代表大会因村民积极性不高，会议组织起来非常困难，导致编制单位积极性不高。
主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）：
单位负责人：
项目负责人：
评价负责人：