## Sheet1
附件1
项目绩效自评报告表
（实施单位用）
填报单位：邵阳市自然资源和规划局 填报日期：2021年6月25日
基本情况 | 项目名称 | 市辖三区农村新增宅基地调查摸底工作
| 项目主要内容 | 按照分户政策，测算了2035年村民分家分户需求。结合入户调查，摸清村民分家分户、避险搬迁、拆旧异地建新等建房意愿，在工作底图注明集中建房选址意向。
| 项目单位 | 邵阳市自然资源和规划局 |  | 主管部门 |  | 邵阳市自然资源和规划局
| 单位负责人 | 王大松 |  | 项目负责人 |  | 马文军
| 项目属性 | □经常性 √一次性 □新增 □延续
| 资金总额 及构成 | 总额：56.80万元，其中：省级财政0万元；市级财政56.80万元；其他0。
| 项目起止时间 | 2021年4月起至2021年06月止
实施情况 | 项目立项依据 | 湖南省自然资源厅印发的《关于开展农村新增宅基地调查摸底工作的通知》（湘自然资办发﹝2020﹞145号）
| 可行性研究报告结论 | 无
| 专家评审论证 结论 | 无
| 是否实施政府采购及金额 | √是 □否
应采购金额56.8万元 实际采购金额56.8万元
| 是否实行 招投标 | □是 √否
| 是否实行国库 集中支付 | √是 □否
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 √否
| 是否实行合同管理制 | √是 □否
| 是否实行财政双控账户管理 | □是 √否
| 是否实行财政专户管理 | √是 □否
管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 湖南省自然资源厅印发的《关于开展农村新增宅基地调查摸底工作的通知》（湘自然资办发﹝2020﹞145号）
| 具体工作措施 | 1、基础准备和宣传发动 2、摸底调查 3、初步划定集中建房选址方案 4、上报备案等各个阶段
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无
| 项目完工验收情况 | 已报省自然资源厅备案
资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
| 财务管理制度 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法
资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出 （万元） |  | 结余资金（万元）
中央财政
省级财政
| 市级财政 | 56.8 | 56.8 |  | 56.8 |  | 0
其它
| 合 计 | 56.8 | 56.8 |  | 56.8 |  | 0
产出成果 | 根据乡镇、村提交的《村民新增宅基地调查摸底表》，技术单位按照当地户均建房面积指标，根据各类新增建房户数，测算建房用地规模，通过叠加永久基本农田控制线与生态红线，确保选址与其不冲突后，度选址进行反复确认后再在图上划定，并上报省厅备案，以便于在下轮村庄规划编制、国土空间规划编制中落实。
产出效益 | 1、社会效益：通过对未来15年农村新增宅基地进行摸底调查，能够合理规范农村建房标准，减少或避免村民建房产生的社会矛盾；2、经济效益：避免出现村民违规建房后产生的违法拆除行为，减少建设成本的浪费；3、环境效益：少占或不占耕地，避免占用永久基本农田。
自评结论 | 基本有效
问题与建议 | 乡镇各部门技术力量不足，导致工作开展过程中与村民难以形成互动，对最终成果的应用效果可能会有一定影响。
主管部门审核意见 | 项目已完工并报省厅备案。
单位负责人：
项目负责人：
评价负责人：