邵阳市职教幼教退休教师生活补贴 配套专项资金绩效评价报告

湘天信咨字【2022】第 0111 号

报告日期：2022 年 8 月

邵阳市职教幼教退休教师生活补贴 配套专项资金绩效评价报告

湘天信咨字【2022】第 0111 号

邵阳市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号) 、《中共湖南省 委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的 实施意见》(湘办发〔2019〕10 号) 等精神，我们接受贵单位委 托，组建绩效评价工作小组，于 2022 年 8 月 1  日至 2022 年 8 月 15  日对 2019 年 7 月至 2021 年市职教幼教退休教师生活补贴配 套专项资金实施了绩效评价，涉及评价金额 1, 150.32 万元。评价 采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、 预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、部门履职和履职效 益等方面进行了综合评价。现将专项资金绩效评价情况报告如 下：

# 一、 项目基本情况

(一) 项 目支出概况

1.项目立项依据

国务院国资委、教育部、财政部、人保部于 2011 年 5 月 23 日发布《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通 知》(国资发分配 (2011) 63 号) ，文件要求妥善解决国有企业 办职教幼教等其他中小学退休教师待遇与地方政府同类教育机 构同类人员退休金标准相比，总体水平偏低待遇问题。财政部于 2011 年 9 月 13  日发布《财政部关于印发中央财政解决国有企业 职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》(财企

〔2011〕255 号) ，文件指出： 中央财政解决国有企业职教幼教 退休教师待遇专项补助资金是中央财政为支持各省、各自治区、 直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团，根据《通知》的规定， 按照属地原则以发放生活补贴的方式，解决国有企业职教幼教退 休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题 而设立的专项经费。湖南省人民政府办公厅根据以上文件精神， 于 2011 年 12 月 21  日发布文件《湖南省人民政府办公厅转发省 国资委等单位关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问 题实施意见的通知》(湘政办发〔2011〕92 号) ，对相关国有企 业职教幼教退休教师待遇问题的适用范围和对象、待遇标准经费 来源和发放、申报和审核组织实施和工作要求提出了具体的实施 意见。

2.主要内容

为妥善解决国有企业办职教幼教等其他中小学退休教师待 遇比地方政府同类教育机构同类人员退休金标准总体水平偏低

的职教幼教退休教师待遇偏低问题，其差额以生活补贴的方式由 邵阳市社会养老保险服务中心 (以下简称“社保中心”) 发放到个 人账户，2019 年 7 月至 2021 年实际发放生活补贴资金 1, 150.32 万元。

(二) 项目资金使用管理情况

1.项目资金使用管理情况

项目资金由市财政拨付到社保中心代发资金专户，由社保中 心发放到位。

2019 年 7 月至 2021 年邵阳市财政局共下拨职教幼教生活补 贴资金 1, 150.32 万元，社保中心实际发放生活补贴 1, 150.32 万元。

(1) 具体拨付情况如下：

| 预算指标文 | 拨付时间 | 摘要 | 金额 (万 元) | 社保中心收 到补贴时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵财预结算 (2019) 153 号 | 2019/ 12/6 | 2019 年 10 月－12 月代发资金 (职教幼教退 休教师待遇) | 117.00 | 2019 年 12 月 |
| 湘财预 (2018) 186 号 | 2019/ 11/21 | 2019 年解决国有企业职教幼教退休教师待遇 中央补助资金 | 138.98 | 2019 年 12 月 |
| 邵财预 [2020] 053 号 | 2020/5/21 | 市职教幼教退休教师生活补贴配套资金 | 80.00 | 2020 年 5 月 |
| 湘财预 [2019] 272 号 | 2020/3/30 | 2020 年解决国有企业职教幼教退休教师待遇 中央补助资金 | 337.84 | 2020 年 4 月 |
| 湘财预 [2020] 381 号 | 2021/3/ 12 | 2021 年度国有企业职教幼教退休教师待遇中 央补助资金 | 228.50 | 2021 年 3 月 |
| 邵财预 [2021] 005 号 | 2021/ 1/21 | 2020 年追加我市国有企业职教幼教退休教师 待遇补助配套资金 | 168.00 | 2021 年 1 月 |
| 邵财预〔2021〕0113 号 | 2021/ 10/ 19 | 市职教幼教退休教师生活补贴 | 56.00 | 2021 年 10 月 |
| 邵财预〔2021〕0113 号 | 2021/ 10/ 19 | 市职教幼教退休教师生活补贴 | 24.00 | 2021 年 10 月 |
| 合计 |  |  | 1,150.32 |  |

(2) 社保中心生活补贴发放情况如下：

金额：元

| 支付月份 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 支付月份 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | 815,312.27 | 815,312.27 |
| 02 |  |  | 382,218.05 | 382,218.05 |
| 03 |  |  | 390, 145.27 | 390, 145.27 |
| 04 |  | 1,514,370.44 | 378,365.52 | 1,892,735.96 |
| 05 |  | 375,885.79 | 378,013. 13 | 753,898.92 |
| 06 |  | 476,342.63 | 391,343.87 | 867,686.50 |
| 07 | 380,559.80 | 384,599.04 | 401,442.43 | 1, 166,601.27 |
| 08 | 385,388.05 | 384,599.04 | 389,451.21 | 1, 159,438.30 |
| 09 | 383,625.47 | 384,599.04 | 384,439.87 | 1, 152,664.38 |
| 10 |  | 595,232.72 | 382,856.24 | 978,088.96 |
| 11 |  | 349,842 97 | 384,554 90 | 734,397 87 |
| 12 | 1, 170, 115.59 |  | 39,896.66 | 1,210,012.25 |
| 合计 | 2,319,688.91 | 4,465,471.67 | 4,718,039.42 | 11,503,200.00 |

(3) 评价小组查看社保中心发放明细账，2019 年至 2020 年存在部分月份延迟发放生活补贴，或部分职教幼教退休教师没 有及时发放生活补贴的情形，2021 年有所改善，发放时间基本 正常。

2.项目管理制度及实施情况

(1) 项目管理制度及执行情况

2012 年 9 月 25  日，领导小组办公室制定了《关于妥善解决 国有企业职教幼教退休教师待遇问题的工作方案》，方案明确了 指导思想、任务目标、工作机构、职责分工、方法步骤以及工作 要求。领导小组办公室根据工作方案，召开了多次专题会议，研 究落实国有企业职教幼教退休教师待遇问题，对新增补贴人员进 行资格审核，对漏保补报人员进行处置等。

(2) 项目实施情况

工作机构：邵阳市人民政府办公室成立了市解决国有企业职 教幼教退休教师待遇问题工作领导小组，并发布了《邵阳市人民

政府办公室关于调整解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作 领导小组的通知》，确定了领导小组组长及成员，项目主管部门 是国资委，关联单位是财政局，人社局、教育局，项目实施单位 是邵阳市社会养老保险中心。

项目实施过程：由市国资委下发定期审核的书面通知到行业 主管部门，企业初审，行业主管部门复审，国资委汇总复审合格 人员名单并进行公示再上报市领导小组办公室，市领导小组办公 室通过领导小组成员会议集体研究决定合格人员名单，最后交人 社局工资福利科对符合条件人员的工资进行核算，交社保中心进 行第二次核算，领导小组办公室进行第三次核定符合条件人员的 待遇差额并通知社保中心实施发放。

(三) 项目绩效目标

项目为职教幼教退休教师 329 人(取 2021年 12 月发放人数) 发放生活补贴资金，保障职教幼教退休教师的合法权益，解决国 有企业职教幼教退休教师生活困难，体现政府对职教幼教退休教 师的温暖和关怀，切实维护社会和谐稳定。

# 二、 绩效评价工作情况

2022 年 8 月 1  日至 8 月 15  日，绩效评价工作组对邵阳市职 教幼教退休教师生活补贴配套资金项目进行了现场绩效评价。根 据项目实际情况，绩效评价工作组通过采用问卷调查法、询问查 证法等必要的评价方法实施现场评价程序，通过检查预算、执行、 监督以及审核流程等相关资料，访谈项目受益对象，发放调查问

卷等方式，收集相关数据，进行定量和定性分析后形成评价结论。 本次评价对职教幼教退休教师生活补贴专项实施情况进行了全 面检查，检查资金占纳入评价范围专项资金的 100%。

# 三、 项目支出主要绩效及评价结论

(一) 项目支出主要绩效

1.项目产出成果分析

根据领导小组办公室提供的《职教幼教退休教师待遇补助资 金明细表》，2019 年 7 月至 2021 年度完成新增邵阳市国有企业 职教幼教退休教师岗位及资格审核 28 人，累计完成 329 人岗位 及资格审核，完成314 人的生活补贴发放任务，完成应发人数的 95.44%，实际发放生活补贴资金 1, 150.32 万元，完成应发金额的 100%。

2.项目产出效益分析

根据现场检查及沟通了解，项目单位及时组织实施，项目基 本完成目标任务，完成时效性逐年得到改善，生活补贴发放情况 基本符合相关法律法规，项目的实施有利于改善国有企业退休教 师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益，解决了 国有企业职教幼教退休教师生活困难，体现政府对职教幼教退休 教师的温暖和关怀，切实维护社会和谐稳定。

(二) 评价结论

邵阳市解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作领导小组 办公室及相关成员单位基本完成了2019 年 7 月至 2021 年市职教

幼教退休教师生活补贴配套专项资金绩效目标任务，但在绩效目 标申报、绩效目标管理、项目产出及效果等方面存在不足。评价 组从预算管理、资金使用管理、项目管理和绩效情况等方面进行 了评价，根据市职教幼教退休教师生活补贴配套专项资金绩效评 价指标表综合评价，邵阳市 2019 年 7 月至 2021 年度市职教幼教 退休教师生活补贴配套专项资金绩效评价得出综合评分 75. 1 分， 评价等级为较差。(具体详见附件)

四、 绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，程序规范。

2.绩效目标。项目未申报绩效目标，扣 6 分。

3. 资金投入。预算编制科学，测算依据充分，与工作任务匹配。 预算资金分配依据充分，资金分配合理。

(二) 项目执行过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率。预算资金 1, 150.32 万元，实际到位资金 1, 150.32 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。项目实际支出资金 1, 150.32 万元，资金执 行率 100%。

(3) 资金使用合规性。资金使用符合相关财经法规及管理办

法，拨付手续完整，用途适当，不存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性。 已制定或具有相应的业务管理制度；

财务和业务管理制度合法、合规、部分实施细则欠具体执行 程序，扣 1 分。

(2) 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定； 手续完备；资料齐全并及时归档；实施条件落实到位。

(三) 项目支出产出情况

1.产出数量

发放人数完成率。项目应发放人数 329 人，实际发放人数 314 人 (取 2021 年 12 月数据)，发放人数完成率 95.44%，扣 0.9 分。

发放金额完成率。发放金额完成，但有部分人员超发，有部 分人员未发放到位，扣 1 分。

2.产出时效。完成及时率：经问卷调查结果统计有 52 人表示 发放未及时足额到账，酌情扣 3 分。

3.产出成本。成本控制率：预计发放生活补贴 1, 150.32 万元， 实际发放生活补贴 1, 150.32 万元，成本控制率 100%。

4.产出质量

资格审查认定不太规范。项目制定了资格认定办法，部分资

格审查认定工作不符合相关文件要求，扣 2 分。

专项补助资金发放不太合规。专项补助资金存在漏发、超发 情况，酌情扣 3 分。

(四) 项目支出效益情况

1.社会效益。2021 年 3 月出现一例群众上访事件，要求补发 2017 、2018 年的生活补贴， 已经及时处理，扣 2 分。

2. 可持续影响。项目实施有利于改善国有企业退休教师的待 遇，保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益，效果良好，扣 2 分。

3.服务对象满意度。根据调查问卷统计的满意度为 76. 16%， 扣 4 分。

# 五、 存在的问题

(一) 专项资金绩效管理不到位

一是未申报绩效目标，未对绩效目标进行细化、量化，绩效 目标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，导致绩效考核无 法精准进行。二是未根据《邵阳市财政局关于开展 2021 年度市 职教幼教退休老师生活补贴配套专项资金绩效评价工作的》进行 项目自评，填报基础数据表，报送相关资料信息，撰写项目支出 绩效自评报告。

(二) 退休教师的补助资格认定审核不严

评价小组从获取的 19 份新增国有企业职教幼教退休教师岗 位及资格审核档案中发现存在以下问题：

(1) 孙桃娥、 曾桃秀缺少人事档案证明退休时仍在教师岗 位工作，不符合《财政部关于印发中央财政解决国有企业职教幼 教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》(财企〔2011〕 255 号) 第五条 “享受生活补贴政策的国有企业职教幼教退休教 师应该同时符合以下条件，二、在教师岗位退休并符合国家法定 的退休年龄”的规定。

(2) 匡锡华、高翠花等 5 人因企业破产、清算、关闭等在 退休前已解除劳动合同，并获得劳动补偿，但已纳入补贴范围。 不符合《关于进一步明确解决国有企业职教幼教退休教师待遇有 关问题意见的通知》(湘国资〔2013〕185 号第一条第 5 点“国有 企业改制、破产、重组解除劳动关系的人员，不纳入政策范围” 的规定。

(三) 部分名单生活补贴发放异常

1.评价小组根据领导小组办公室提供的《职教幼教退休教师 待遇补助资金明细表》与社保中心实际发放生活补贴记录进行了 核对，其中社保中心提供的 2021 年 12 月人员发放名单缺少 13

人的生活补贴发放，详细名单如下：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 主办企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢勇 | 4305031955****1536 | 邵阳纺织机械有限责任公司 |
| 2 | 贺本生 | 4305021957****1515 | 湖南省第四工程有限公司 |
| 3 | 张秋庭 | 4305021936****151X | 湖南省第四工程有限公司 |
| 4 | 岳毛飞 | 4305021950****1552 | 湖南省第四工程有限公司 |
| 5 | 姚军红 | 4305031955****1021 | 湖南省资江农药厂(改制) |
| 6 | 蒋勤兵 | 4305031968****1524 | 湖南印刷机器厂(改制) |
| 7 | 徐莉佳 | 4305021968****204X | 邵阳市造纸厂(退养) |

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 主办企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 罗幸乐 | 4305021965****1021 | 湖南省邵阳汽车运输总公司 |
| 9 | 杨娅妮 | 4305021956****302X | 市纺织厂留守处(改制) |
| 10 | 谢美群 | 4305021950****1526 | 邵阳宝庆化工厂(改制) |
| 11 | 廖素娥 | 4305021947****2025 | 邵阳市内衣厂 |
| 12 | 黄佑华 | 4305021946****0028 | 邵阳市资江印刷厂(改制) |
| 13 | 周朝阳 | 4305031959****1559 | 邵阳纺织机械有限责任公司 |

2.根据社保中心提供的 2019 年至 2021 年发放生活补贴、国 有企业退休金及领导小组提供的同类人员明细表经计算核对，存 在发放异常，其中有 7 人超发生活补贴，共超发 187,252. 17 元， 经社保中心自查已追回 148,821.63 元，剩余资金 38,430.54 元预 计在 2022 年 9 月底追回。

(四) 项目整体满意度不高

评价小组从摸底调查、公开公示、计算方式、补助资金及时 足额下发情况等方面对 63 名职教幼教退休教师进行了电话问卷 调查，调查结果显示，整体满意度为 76. 16% 。其中有 40 人表示 不清楚补助资金的计算方式，占比 63.49%；有 52 人认为没有足 额及时到账， 占比 82.54%。

# 六、 有关建议

(一) 提高绩效管理水平，充分发挥资金使用效益

项目部门应严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财 预〔2011〕285 号) 及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见》(财预〔2018〕34 号) 文件规定，强化项目绩效自 评组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，绩效目

标申报做到指向明确、具体细化、合理可行，增强预算编制的真 实准确性。增强预算的可操作性，将项目细化到具体的执行节点； 加强预算执行过程的监督管理，提高预算执行进度；明确各项预 算执行的责任主体，严格执行预算，落实工作计划，充分发挥财 政资金的使用效益。

(二) 严格补助资格认定审核，规范项目实施程序

解决国有企业职教幼教退休教师待遇领导小组办公室应严 格按照《关于印发国有企业职教幼教退休教师认定办法》(湘教 发〔2012〕42 号) 规定，开展整理申报材料、公示、 申报工作， 对退休教师的资格和身份进行审核认定，依法依规履行审批职 责，按既定程序先批后发，做到经过审批的档案，手续齐全、档 案完整，避免引发举报、投诉事件。

(三) 落实各部门工作职责，保障补贴发放到位

一是严格发放闭环，做到前后呼应，应发尽发，异动清晰。 社保中心每月根据领导小组办公室审批的实际名单逐一发放，尽 量做到不漏发、少发，做到事后检查、复核，如有异常情况，须 提供异动情况经领导小组办公室审批后形成书面文件并归档保 留备查或调用。二是落实工作责任。对部分操作不规范、审核不 尽责等问题，领导小组办公室将组织成员单位加强指导和监督检 查。对工作中弄虚作假的，一经查实要坚决纠正，并按照“谁审 核、谁负责”的原则，严肃追究相关责任人员的责任，情况严重 的要严肃处理并公开通报。三是强化绩效考核。落实国有企业职

教幼教退休教师待遇工作是深化国企改革的重要内容。该项工作 应纳入国企改革年度考核范畴，由领导小组办公室根据项目完成 情况从严进行考核。

(四) 重视职教幼教退休教师心声，提高整体满意度

一是多部门联动建立健全保障机制，完善相关制度，确实厘 清职责权限、确保职教幼教生活补贴及时足额发放到位，对于确 实存在生活困难的个体，建立政府救助机制，社会帮困制度，借 助社会力量，发挥老年集体自身的力量，引导其开展自救解决问 题。二是加强职教幼教退休教师思想工作，密切关注群体反映， 针对可能出现的攀比上访问题，提前研究政策口径，制定工作预 案，做好政策宣传解释和思想工作，及时化解矛盾，切实维护社 会和谐稳定。三是定期对职教幼教退休教师进行满意度调查，根 据意见反馈结果，分析问题，拿出解决方案，提高职教幼教退休 教师的满意度。