湖南南方会计师事务所有限责任公司

HUNANNANFANGKUAIJISHISHIWUSUOYOUXIANZRRENGONGSI

湘南绩评字[2022]016号

邵 阳 市 双 拥 路 宝 庆 府 邸 · 馨 园 三 栋 一 单 元 二 楼  电 话0739-5311268

邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目

绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公 厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神，为拓宽预算绩效管评价范围，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《邵阳市财政局关于开展2021年邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕7号）要求，湖南南方会计师事务所有限责任公司成立绩效评价工作组，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2021年邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目进行评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景

目前，我国建立了覆盖城乡全体居民的基本医疗保障制度。城镇企业职工按照属地原则，和用人单位按规定共同缴费，参加职工基本医疗保险；无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加职工基本医疗保险，也可以参加城镇居民基本医疗保险或新农村合作医疗；农村户籍人口可参加新型农村合作医疗；城镇学生、少年儿童和其他非从业城镇居民可参加城镇居民基本医疗保险。职工基本医疗保险通过职工大额医疗费用补助、企业补充医疗保险等形式，保障参保人员患大病时的医疗费用。国家自2012年起建立城乡居民大病保险制度，从城乡居民基本医保基金中划出一定比例或额度作为大病保险资金，对经城镇居民医保、新农合补偿后需个人负担的高额医疗费用给予保障。现城乡居民大病保险已覆盖所有参加城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的参保人员。

国家十三五规划明确：为建立健全全民医疗保障体系，国家鼓励商业保险机构参与医保经办，鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于调整城镇职工医疗保险政策有关问题的通知》（湘人社发〔2016〕4号）、邵阳市人力资源和社会保障局 邵阳市财政局《关于调整职工医疗保险有关标准的通知》（邵人社发〔2016〕8号）等文件精神，邵阳市医疗保障局（以下简称“市医保局”）设立了邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目，由邵阳市医疗保障事务中心（以下简称“市医保中心”）负责实施，通过政府采购，确定本项目的承办服务供应商。

- 组织实施

- 招标过程。2021年1月15日，市医保中心通过召开中心主任会议，商议选择了工作业绩较好、成立时间最早的中达安股份有限公司作为招标代理机构，委托其办理招标事宜；2021年市医保中心申请本项目采购资金不冻结，市医保局于同年1月20日批复同意；2021年2月1日，项目按照国家有关规定履行审批手续取得批准，申请采取公开招标的方式进行采购；2021年3月5日，在中国湖南政府采购网、邵阳市公共资源交易中心网站上发布项目招标公告。

- 2、投标过程。投标人按照招标文件的要求编制投标文件，并按照招标文件确定的投标截止时间、地点和方式，将投标文件密封或者加密送达市医保中心、中达安股份有限公司。招标文件要求投标人提交履约保证金的，投标人应当及时提交。

- 3、开标过程。2021年3月26日，市医保中心、中达安股份有限公司在邵阳市公共资源交易中心开标，由市医保中心主持，邀请所有投标人参加；并对开标过程进行了记录，存档备查。

- 4、评标过程。评标工作由市医保中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会在评标过程中，先对所有投标供应商进行资格审查和符合性审查，经审查合格的供应商，委员会再按照招标文件确定的评标标准和方法，从商务、技术、投标报价三个方面对投标文件进行评审和打分，最后根据三方面加权后的综合评分，确认中标候选人；评标结束后，向市医保中心提出书面评标报告。

- 5、中标过程。市医保中心根据评审结果确定综合评分排名第一的中国太平洋人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司（以下简称“太平洋人寿保险公司”）为中标供应商。2021年3月29日，市医保中心向太平洋人寿保险公司发出中标通知书，并同时发布项目中标结果公告。2021年4月1日，市医保中心与太平洋人寿保险公司按照招标文件和投标文件签订了职工大病保险承办服务协议书，协议约定了服务内容、服务标准、服务要求、理赔事项、付款方式以及双方的责任和义务等内容。

- 6、合同协议实施情况。包括理赔审核稽查和最终理赔结果，实施情况如下：

- （1）理赔审核稽查

- 当被保险人的合规医疗费用年度内累计超过基本医疗保险最高支付限额（2021年为100000元）至大病医疗互助最高支付限额（2021年为300000元）时（保险期内如政策调整限额标准则按调整后的政策执行），由市医保中心代理被保险人向太平洋人寿保险公司申请理赔，保险公司应及时受理并审核结算，于受理赔付申请后的15个工作日内将理赔款一次性支付给市医保中心，且市医保中心、太平洋人寿保险公司双方共同对被保险人提供的资料进行初审，完成城镇职工大病保险的调查取证工作。

- （2）最终理赔结果

- 2021年度总共为3235名参保人员提供了大病保险理赔服务，理赔金额为3286.22万元，赔付率100%。项目在承保期间对邵阳市本级参加了城镇职工大病医疗互助的参保人员做到因赔尽赔。

- （三）资金投入及使用

- 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目资金由邵阳市医保中心当年度向参保人员实际征收到位的大病医疗互助费筹措整合组成。大病医疗互助费的缴费标准按照邵人社发〔2016〕8号文件执行，人均筹费标准为150元/人。2021年大病医疗互助费根据招标采购文件，预估参保人数为185466人，预算金额为2782万元。

- 2021年度城镇职工大病保险项目应理赔3235件赔案，赔付金额为3286.22万元，理赔款全部及时到位。按已收保费2336.88万元计算，2021年度邵阳市本级城镇职工大病保险保费亏损949.34万元，按照服务协议，太平洋人寿保险公司承担50%的保费亏损。

| 2021年邵阳市本级城镇职工大病保险收支情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 年初筹资 |  |  | 1-12月 |  |  |
|  | 人均筹资 标准(元) | 人数 (万人) | 大病医疗互助 金(万元) | 已收保费 (万元) | 赔付金额 (万元) | 赔付率 |
| 2021 | 150 | 18.55 | 2782 | 2336.88 | 3286.22 | 140.62% |
|  |  |  |  | 应收管理费 (万元) | 实收管理费 (万元) | -- |
|  |  |  |  | 166.92 | 133.536 | -- |

- （四）项目绩效目标

- 1、总体目标

为了规范政府采购行为，提高财政性资金和其他资金的使用效益，维护国家利益和社会公众利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进全国统一大市场建设和廉洁建设。政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用和讲求绩效原则。

- 年度目标

项目单位未编制年度绩效目标及相应的绩效指标，经评价组归纳，年度绩效目标为：

- 采购程序合规：整个采购程序，从招标、投标、开标、评标到中标，做到合规合法。

产出数量：采购项目在承保期间对邵阳市本级参加了城镇职工大病医疗互助的参保人员做到因赔尽赔。

产出质量：采购项目符合采购需求中的技术要求。

产出时效：按照采购合同约定，大病保险保费和承办服务费每个年度按3次结付；,如保费出现亏损，风险金于次年5月底前结算。

项目效益：采购过程公平、采购结果公正、采购信息公开；保险款理赔及时。

二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

- 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号)；

- 《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；

- 《关于调整城镇职工医疗保险政策有关问题的通知》（湘人社〔2016〕4号）；

- 邵阳市人力资源和社会保障局邵阳市财政局《关于调整职工医疗保险有关标准的通知》（邵人社发〔2016〕8号）；

- 市医保中心和太平洋保险公司各级部门职责相关规定、医保项目发展规划；

- 大病保险承办服务项目政府采购申报审批表、市直单位委托采购计划表、采购需求、招标报告和评标报告；

- 大病保险承办服务项目政府采购合同协议书、中标通知书；

- 大病保险承办服务项目资金管理制度及办法、社会保险基金财务制度和财务和会计资料；

- 大病保险承办服务项目基金运营分析、对商业保险公司的考核评分等情况的自评报告；

- 其他相关资料。

- 绩效评价的基本内容

- 决策方面。项目立项依据的充分性，包括是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策等；立项程序的规范性，包括项目是否按照规定的程序申请设立等；项目绩效目标以及指标设置情况。

- 过程方面。整个采购程序的合规情况，包括招标、投标、开标、评标、中标的合规情况；资金使用的合规情况。

- 产出方面。项目赔付案件情况；项目质量考核情况；履约付款及时情况。

- 效益方面。采购项目的公平、公正、公开情况及是否存在争议处理情况；项目实施带来的社会效益；项目服务对象的满意程度。

- （三）绩效评价原则

- 1.科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对本项目进行绩效评价。同时设置量化程度较高的产出、效果指标，降低评价人员的主观评断影响。

- 2.公正公开原则。本次绩效评价秉承真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- 3.分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

- 4.绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

- （四）绩效评价指标体系

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，评价组从绩效指标设计的原则分析，结合项目实际情况，设计了本项目支出的评价指标体系。本次绩效评价指标设计应重点包括四个维度内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价招标过程合规性、投标过程合规性、开标过程合规性、评标过程合规性、中标过程合规性及资金使用合规性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标和时效指标分析工作开展是否全面、及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目所产生的社会效益方面进行全面分析，以验证项目的开展是否产生了积极良好的效果，达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况。

每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。

- （五）开展项目现场评价

- 现场评价工作内容主要有：

- 1.资料收集。收集与邵阳市本级城镇大病保险承办服务项目有关的资料，如：与政策制度相关的通知档、与招投标流程相关的合同协议书和计划审批表等、与合同履约保障相关的资金管理制度和财务制度等、以及与具体实施效果相关的会计资料和自评报告等。

- 2.沟通交流。向熟悉大病医保政策以及项目立项、实施、管理的相关人员询问具体情况，听取项目实施单位对评价内容相关情况的介绍。

- 3.实地核查。通过询问、核对、勘查、检查等方法，对大病保险承办服务项目和资金管理制度的建立和健全情况、管理责任制的建立和落实情况、项目建设和完成情况、资金使用情况等进行现场检查和核实，获取绩效评价需要的基础资料。

- 4.问卷调查。对项目实施的公众满意度发放问卷，问卷调查需要明确问题的数量、样本数量、抽样方法及抽样比例等。

- 5.综合分析。归纳汇总提供的佐证资料及项目单位的自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

- 6.撰写评价报告。评价组依据各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

- 三、项目主要绩效及评价结论（附相关评分表）

- （一）项目主要绩效

- 本项目在采购程序、采购方式符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例法规要求，且采购过程公平、采购结果公正、采购信息公开；在项目实施中，保险款理赔及时，一定程度上缓解了部分参保人群的经济压力。具体效益如下：

- 采购程序严谨，符合政策规定。从招标、投标、开标、评标到中标，整个采购程序基本合规合法。

- 采购过程公平。政府采购领域中无妨碍公平竞争的规定和做法。

- 采购结果公正。评标评审、中标(成交)结果公正。

- 采购信息公开。按照相关规定做到了信息公开。

- 5、项目的实施运营，缓解了部分参保人群的经济压力。理赔及时，公众满意度高，大病保险作为基本医疗保障制度的拓展和延申，对大病患者发生的高额医疗费用，给予进一步保障，避免因病返贫现象的发生。

- （二）绩效评价结论

职工大病保险承办服务项目绩效评价综合得分为86分，评价等级为良。其中，决策得12分，过程得34分，产出得22分，效益得20分。下图为各指标得分情况：

| 项目 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 15 | 36 | 29 | 20 | 100 |
| 实际得分 | 12 | 32 | 22 | 20 | 86 |

各项明细指标得分情况详见附件2《邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价指标评分表》。

- 四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

项目决策指标满分为15分，根据评分标准，决策评价得分为12分。指标包括项目立项、绩效目标，具体情况如下：

- 1.项目立项（11分）

- 市医保中心根据《关于调整城镇职工医疗保险政策有关问题的通知》的相关要求及“十三五”规划，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前已经过集体决策等程序。根据评分标准，不扣分，最终得分为11分。

- 2.绩效目标（4分）

- 未设置年度绩效目标，扣1分，未设置绩效目标指标且不反映项目产出效益和效果，扣2分，最终得分为1分。

- 项目过程情况

项目过程指标满分为36分，根据评分标准，过程评价得分为32分。指标包括组织实施、资金管理，具体情况如下：

- 1.组织实施（33分）

本项目在采购程序、采购方式符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例法规要求，从招标、投标、开标、评标到中标，整个采购程序基本合规合法。但参与投标的三家供应商全为太平洋系，存在关联关系且投标人数量有限，扣4分，最终得分为29分。

- 2.资金管理（3分）

经查阅项目明细账，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，不扣分，最终得分为3分。

- （三）项目产出情况

项目产出指标满分为29分，根据评分标准，产出评价得分为22分。指标包括产出数量、产出质量、产出时效，具体情况如下：

- 1.产出数量（10分）

- 2021年度总共为3235名参保人员提供了大病保险理赔服务，理赔金额为3286.22万元，赔付率100%。项目在承保期间对邵阳市本级参加了城镇职工大病医疗互助的参保人员做到因赔尽赔。根据评分标准，不扣分，最终得分为10分。

- 2.产出质量（10分）

- 采购项目基本符合符合采购需求中的技术要求，但未按要求做到每月每季进行一次专项稽核；未设立城镇职工大病保险专户；未进行季度基金运营分析报告。故扣3分，最终得分为7分。

- 3.产出时效（9分）

- 按照采购协议约定,大病保险保费和承办服务费每个年度按3次结付，但第三期承办服务费的部分款项因为疫情超时结算；且合同协议表明，当保费发生亏损时，启用大病医疗互助风险准备金进行补偿，而风险金同样因为疫情没有按时结付，故扣4分，最终得分为5分。

- （四）项目效益情况

项目效益指标满分20分，根据评分标准，效益评价得分为20分。指标包括社会效益、满意度，具体情况如下：

- 1.社会效益（15分）

- 采购过程公平、采购结果公正、采购信息公开，处理无争议，项目在实施运营中理赔及时，缓解了部分参保人群的经济压力。根据评分标准，不扣分，最终得分为15分。

- 2.满意度（5分）

- 评价组通过发放城镇职工客户面访满意度调查问卷，发放20份，收回20份。根据问卷调查选项汇总统计，大病已报销患者满意度达98%以上。根据评分标准，不扣分，最终得分为5分。

- 五、存在的问题及原因分析

- 存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标未编报

- 项目主管单位与实施单位未针对本项目及时编报整体绩效目标和年度绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的目标指标值。

- 2.供应商选择范围狭窄

参与投标的供应商分别是中国太平洋人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司、太平财产保险有限公司湖南分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司邵阳中心支公司，三家公司全为太平洋系，存在关联关系且投标人数量有限。

- 3.项目产出质量待提高

- （1）未按要求做到每月每季进行一次专项稽核；

- （2）未进行季度基金运营分析报告；

- （3）未设立城镇职工大病保险专户；

- （4）第三期承办服务费和风险金没有按照约定时间进行结付。

- 六、有关建议

- （一）设立绩效目标

树立绩效目标意识，根据实际情况细化、量化绩效目标，确保项目方向明确、目标清晰。

- 拓宽供应商选择范围

在供应商的选择上，应该拓宽范围，让更多保险公司参与其中，增加选择余地，提高经济效益，保证项目质量。

- 提升项目产出质量

- 按照工作规定，每月每季进行一次专项稽核，并出具分析报告，发现问题及时纠正，完善相关稽核制度；设置大病医保资金专户，确保资金安全；及时履约付款义务。实施单位做好项目规划，确立起相应的保障措施以确保承办质量。

- 附件1：邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价基础数据表

附件2：邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价指标评分表

湖南南方会计师事务所有限责任公司   中国注册会计师：

中国·邵阳               中国注册会计师：

2022年8月17日

附件1：

邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价基础数据表

| 一、项目承担单位基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 邵阳市医疗保障事务中心 |  |  |  |
| 经营范围 | 医疗和生育保险基金管理，医疗和生育保险经办和稽查 |  |  |  |
| 注册资本 | 叁拾伍万元整 | 单位地址 | 邵阳市人大路16号 |  |
| 联系人 | 朱惠馥 | 联系方式 | 13762889332 |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |
| 1.项目名称 | 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目 |  |  |  |
| 2.项目实施主要内容 | 计划 |  | 实际完成 |  |
|  | 为邵阳市本级参加城镇职工大病医疗互助的参保人员，统一向保险人投保及理赔申请与本服务相关的手续，保险人负责投保人投保的邵阳市本级城镇职工大病保险，按服务协议履行赔付责任，保险期为三年。 |  | 2022年3月31日实际支付给太平洋人寿保险公司城镇职工大病保险项目保费2336.88万元，承办服务费133.536万元。2021年城镇职工大病保险项目应理赔3235件，已全部理赔，赔付率100% |  |
| 3.项目完成时间 | 计划完成时间 |  | 2024年3月 |  |
|  | 实际完成时间 |  | 2024年3月 |  |
| 4.项目进展情况 | B | A、已完成 B、按计划进行 C、未开工 D、拖延 |  |  |
|  |  | E、停顿 F、申请撤销 |  |  |
| 5.项目未按计划完成的原因： |  |  |  |  |
| 6.项目完成后是否按要求申请项目验收 |  |  | 1、√ 是 2、□ 否 |  |
| 三、项目投资完成情况 |  |  |  |  |
| 1.项目投资总额（元） | 计划 （2021年4月1日至2022年3月31日） | 27820000.00 |  |  |
|  | 实际 （2021年4月1日至2022年3月31日） | 24704160.00 |  |  |
|  | 投资完成率 | 89% |  |  |
| 2.项目资金来源（元） | 项目 | 计划情况 | 实际完成情况 | 备注 |
|  | 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目 | 通过自筹，2021年4月1日至2022年3月31日，计划保费2336.88万元，计划承办费166.92万元，计划风险金278.2万元。 | 2021年4月1日至2022年3月31日，实际支付保费2336.88万元，实际支付承办费133.536万元. |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 3.项目实际支出情况 | 项目 | 预计开支额（元） | 实际开支额（元） | 其中：专项资金支出额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 4.专项资金是否专款专用 |  |  | 1、 √ 是 2、 □ 否 |  |
| 5.是否对专项资金单独列账 |  |  | 1、 √ 是 2、 □ 否 |  |
| 四、项目实施单位2021年主要经济指标 |  |  |  |  |
| 项 目 | 2020年 | 2021年 | 2021年增长率 | 备注 |
| 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目 |  | 赔付案件：3235件，赔付金额：2470.416万元 |  |  |
| 五、获奖情况： |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 六、项目后期维护与管理情况 （已完成项目填写） |  |  |  |  |
| 2021年邵阳市本级城镇职工大病保险已在审计阶段，2022年按协议继续履行。 |  |  |  |  |
| 项目单位确认： |  |  |  |  |
| 我单位已如实、完整填列本调查表，并对以上填列内容的真实性负责。 |  |  |  |  |
| 项目单位(盖章)： 填表日期： |  |  |  |  |

附件2：

邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 （11分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项的依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，全部符合计1分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止 | 5 | 此项不扣分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止 | 6 | 此项不扣分。 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止 | 1 | 未设置年度绩效目标，扣1分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止 | 0 | 未设置绩效目标指标，且不反映项目产出效益和效果，扣2分。 |
| 过程（36分） | 组织实施 （33分） | 招标过程合规性 | 8 | 招标过程中各个环节申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核招标规范情况。 | 评价要点: ①招标过程是否按照国家有关规定履行项目审批手续，取得批准； ②招标人自行选择的招标代理机构与项目实施单位不得存在隶属关系或者其他利益关系； ③招标人采用公开招标方式的，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告（招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项）； ④招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件（招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款）。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止 | 8 | 此项不扣分。 |
|  |  | 投标过程合规性 | 6 | 投标过程中各个环节申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核投标规范情况。 | 评价要点: ①投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者投标人的合法权益，符合得4分； ②投标人按照招标文件的要求编制投标文件，并按照招标文件确定的投标截止时间、地点和方式，将投标文件密封或者加密送达招标人、招标代理机构，符合得1分； ③招标文件要求投标人提交履约保证金的，投标人应当及时提交，符合得1分。 | 2 | 投标供应商范围可以扩大，全为太平洋系，扣4分。 |
|  |  | 开标过程合规性 | 3 | 开标过程中各个环节申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核开标规范情况。 | 评价要点: ①开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行； ②开标地点应当为招标文件中预先确定的地点； ③开标过程应当记录，并存档备查。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止 | 3 | 此项不扣分。 |
|  |  | 评标过程合规性 | 8 | 评标过程中各个环节申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核评标规范情况。 | 评价要点: ①评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二； ②与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会； ③招标人根据投标供应商提供来的有关资格证明文件，依照法律规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查； ④评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止 | 8 | 此项不扣分。 |
|  |  | 中标过程合规性 | 8 | 中标过程中各个环节申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核中标规范情况。 | 评价要点: ①中标人的投标应当符合最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准； ②招标人应当及时向中标人发出中标通知书，并同时发布项目中标结果公告； ③招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并备案； ④招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止 | 8 | 此项不扣分。 |
|  | 资金管理 （3分） | 资金使用合规性 | 3 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 每发现一起挤占挪用专项资金的扣1分。3分扣完时，在绩效评价指标总体得分上继续扣分。 | 3 | 此项不扣分。 |
| 产出（29分） | 产出数量 (10分) | 项目赔付案件 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点: 项目在承保期间对邵阳市本级参加了城镇职工大病医疗互助的参保人员做到因赔尽赔。 | 10 | 此项不扣分。 |
|  | 产出质量 (10分) | 项目质量考核 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现。 | 评价要点: 采购项目符合采购需求中的技术要求,得10分,每发现1处不符合情况扣1分,扣完为止。 | 7 | 采购项目基本符合符合采购需求中的技术要求，但未按要求做到每月每季进行一次专项稽核；未设立城镇职工大病保险专户；未进行季度基金运营分析报告。扣3分。 |
|  | 产出时效 (9分) | 履约付款及时性 | 9 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点: 按照采购合同约定,大病保险保费和承办服务费每个年度按3次结付,如保费出现亏损，风险金于次年5月底前结算。 每发现1处不符合情况扣2分,扣完为止。 | 5 | 第三期承办服务费的部分余款和风险金因为疫情超时结算。扣2分。 |
| 效益（20分） | 社会效益 （15分） | 争议处理 | 3 | 专项资金履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价要点: 不存在因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉及重新采购情况,得3分,每发现1处该类情况扣1分,扣完为止。 | 3 | 此项不扣分。 |
|  |  | 采购公平性 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点: 不存在《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》中明确的政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法,得3分,每发现1处该类情况扣1分,扣完为止。 | 3 | 此项不扣分。 |
|  |  | 采购公正性 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点: 不存在评标评审、中标(成交)结果不公正,违反《政府采购法》及相关法规条例等公正性要求情况,得3分,每发现1处该类情况扣1分,扣完为止。 | 3 | 此项不扣分。 |
|  |  | 采购公开性 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点: 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》、《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》、《政府采购信息发布管理办法》等规定进行信息公开，得3分,每发现1处该类情况扣1分,扣完为止。 | 3 | 此项不扣分。 |
|  |  | 理赔及时性 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点: 是否按时对项目被保险人群进行理赔，得3分,每发现1处该类情况扣1分,扣完为止。 | 3 | 此项不扣分。 |
|  | 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点: 通过纸质调查问卷统计分析 ①满意度在90%以上，计5分。 ②满意度在90%以下，89%-80%扣2分；79%-70%扣4分；低于70%扣5分。 | 5 | 此项不扣分。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 86 |  |